## Sheet1
필수
실습실 퇴근 시간 : 9시 이후 ! / 매일 진행사항 기록하기 / 디스코드에 기록 남기기
일정표
분류 | 항목 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08
개발 | 준비 및 회의 | 구조도 작성/일정표/계획서/PPT
회의
| AI 모델 구성 | 데이터 수집
AI 데이터 학습
| 멘토링 | 기업 멘토링
분류 | 항목 |  | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14
개발 | 회의 | 중간 회의
| AI 모델 구성 | AI 데이터 학습 및 테스트
AI 모델 선정
| 기능 구현 | 프로그램 기능 구현 - 졸음인식
프로그램 기능 구현 - 알림 및 기본 기능
프로그램 기능 구현 - 포즈 인식(추가기능)
| 디버깅 | 디버깅
| 멘토링 | 기업 멘토링
분류 | 항목 |  | 2023-04-15
제출 | 마무리 | 산출물 작성
제출
개인 일정
김기태 |  |  | 특이사항 없음
강민영 |  |  | 특이사항 없음
박의용 |  |  | 특이사항 없음